Exercícios Resolvidos - Cronogramas em Desenvolvimento de Software

Referências utilizadas:

- Material da disciplina: Cronogramas em Desenvolvimento de Software

- Refactoring Guru - Factory Method

- PMBOK

- Sommerville - Engenharia de Software

--------------------------------------------------

A) Projeto: Sistema Hospitalar

Possíveis riscos que podem comprometer o cronograma:

1. Mudanças frequentes nos requisitos do sistema;

2. Falta de comunicação entre equipe e cliente;

3. Atrasos na modelagem do banco de dados;

4. Problemas na integração entre módulos;

5. Sobrecarga dos desenvolvedores;

6. Retrabalho causado por erros encontrados nos testes;

7. Dependência de sistemas externos;

8. Falta de documentação adequada;

9. Problemas de infraestrutura;

10. Complexidade excessiva do sistema hospitalar.

Além disso, a utilização incorreta de padrões de projeto pode gerar dificuldades de manutenção e aumentar o tempo de desenvolvimento.

Um exemplo importante é o Factory Method, apresentado no site Refactoring Guru, que ajuda na criação de objetos de forma organizada e desacoplada, facilitando manutenção, escalabilidade e reutilização do código.

Link de referência:

https://refactoring.guru/pt-br/design-patterns/factory-method

--------------------------------------------------

B) Cronograma Completo - Sistema Web Hospitalar

Projeto: Sistema Hospitalar Web

1. Reunião inicial com cliente - 1 dia

2. Levantamento de requisitos - 5 dias

3. Análise do sistema - 4 dias

4. Modelagem UML - 3 dias

5. Modelagem do banco de dados - 3 dias

6. Planejamento da arquitetura - 2 dias

7. Protótipo das telas - 4 dias

8. Aprovação do protótipo - 1 dia

9. Desenvolvimento do login - 3 dias

10. Desenvolvimento do cadastro de pacientes - 4 dias

11. Desenvolvimento do agendamento - 5 dias

12. Desenvolvimento do prontuário eletrônico - 6 dias

13. Desenvolvimento frontend - 6 dias

14. Integração dos módulos - 4 dias

15. Testes unitários - 3 dias

16. Testes de integração - 3 dias

17. Homologação - 2 dias

18. Implantação - 2 dias

--------------------------------------------------

Dependências:

- A análise depende do levantamento de requisitos;

- O banco de dados depende da modelagem;

- O desenvolvimento depende da aprovação do protótipo;

- Os testes dependem da integração;

- A implantação depende da homologação.

--------------------------------------------------

Marcos do projeto:

- Requisitos aprovados;

- Banco de dados concluído;

- Protótipo aprovado;

- Sistema integrado;

- Testes finalizados;

- Sistema implantado.

--------------------------------------------------

Caminho crítico:

Levantamento de requisitos

→ Análise

→ Banco de dados

→ Desenvolvimento

→ Integração

→ Testes

→ Implantação

--------------------------------------------------

Representação simples em Gantt:

Semana 1:

Requisitos ████

Semana 2:

Análise ███

Banco de Dados ██

Semana 3:

Protótipos ███

Desenvolvimento █████

Semana 4:

Desenvolvimento ███████

Integração ███

Semana 5:

Testes ███

Homologação ██

Semana 6:

Implantação ██

--------------------------------------------------

Conclusão:

O cronograma permite organizar as atividades do projeto, controlar prazos e identificar riscos que podem impactar o desenvolvimento do software.

A utilização de boas práticas de engenharia de software e padrões de projeto, como o Factory Method, contribui para um sistema mais organizado, reutilizável e de fácil manutenção.